## Лист1
Адресная программа по нормализации температурно-влажностного режима чердачных помещений многоквартирных домов на 2012 г. по ООО "ЖКС г.Петродворца"
| Адрес | Нормализация температурно-влажностного режима
|  | план | [5 empty] | фактическое выполнение
|  | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки |  | Ремонт и замена слуховых окон |  | Ремонт штукатурки дымовых труб с окраской в чердачном помещении |  | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки, п.м. |  | Ремонт и замена слуховых окон |  | Ремонт штукатурки дымовых труб с окраской в чердачном помещении |  | Утепление чердачного перекрытия
|  | п.м. | т.руб. | шт. | т.руб. | кв.м. | т.руб. | п.м. | т.руб. | шт. | т.руб. | кв.м. |  | м2 | т.руб
1 | ул.Константиновская д.4 | 133 | 49.609 | 2 | 1.666 | 50 | 17.993 | 133 | 49.609 | 2 | 1.574 | 50 | 17.993 | - | -
2 | ул.Аврова д.15б | 131 | 48.497 | - |  | 50 | 17.992 | 131 | 48.497 | 1 | 0.787 | 50 | 17.992 | - | -
3 | ул.Озерковая д.11 | 86 | 32.078 | 2 | 1.667 | 50 | 17.992 | 86 | 32.078 | 2 | 1.574 | 50 | 17.992 | - | -
4 | ул.Озерковая д.13 | 90 | 33.57 | 2 | 1.666 | 50 | 17.992 | 90 | 33.57 | 2 | 1.574 | 50 | 17.992 | - | -
5 | ул.Озерковая д.15 | 120 | 44.76 | 2 | 1.666 | - | - | 120 | 44.76 | 2 | 1.574 | - |  | - | -
6 | ул. Халтурина, д.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 34.044
| Итого: | 560 | 208.514 | 8 | 6.665 | 200 | 71.969 | 560 | 208.514 | 9 | 7.083 | 200 | 71.969 | 60 | 34.044