## Лист1
Адресная программа по нормализации температурно-влажностного режима чердачных помещений многоквартирных домов на 2013 г. по ООО "ЖКС г.Петродворца"
| Адрес | Нормализация температурно-влажностного режима
план
|  | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки, п.м. | Стоимость работ | Ремонт и замена слуховых окон | Стоимость работ | Ремонт штукатурки дымовых труб с окраской в чердачном помещении | Стоимость работ | Срок исполнения
|  | п.м. | т.руб. | шт. | т.руб. | кв.м. | т.руб.
1 | ул.Константиновская д.2 | 100 | 34.619 | 4 | 2.184 | 50 | 8.661 | июнь 2013 г.
2 | ул.Озерковая д.19 | 128 | 44.288 | 2 | 1.084 | 90 | 15.581 | июль-август 2013 г.
3 | ул.Озерковая д.21 | 128 | 44.288 | 2 | 1.084 | 90 | 15.581 | июнь 2013 г.
4 | ул.Озерковая д.23 | 83 | 28.837 | 2 | 1.084 | 60 | 10.391 | июль-август 2013 г.
5 | ул. Пут.Козлова д.4 | 64 | 22.144 | 2 | 1.084 | 90 | 15.581 | июль- агуст 2013 г.
6 | Собственный пр. д.18 | 40 | 13.84 |  |  | 6 | 1.041 | июль- агуст 2013 г.
7 | ул.Широкая д.1 | 40 | 13.84 | 1 | 0.543 | 6 | 1.041 | июль- агуст 2013 г.
8 | Бобыльская д.17а | 40 | 13.84 | 1 | 0.543 | 6 | 1.041 | июль- агуст 2013 г.
9 | Бобыльская д.17б | 40 | 13.84 | 1 | 0.542 | 6 | 1.041 | июль- агуст 2013 г.
10 | б-р Кр.Курсантов д.65 | 15 | 5.19 | 2 | 1.084 | 12 | 2.081 | август 2013 г.
11 | б-р Кр.Курсантов д.69 | 15 | 5.19 | 4 | 2.184 | 10 | 1.73 | август 2013 г.
12 | б-р Кр.Курсантов д.71 | 15 | 5.19 | 2 | 1.084 | 10 | 1.73 | август 2013 г.
Итого |  | 708 | 245.106 | 23 | 12.5 | 436 | 75.5