## ТР 2012
Выполнение текущего ремонта по ООО "ЖКС г. Петродворца" за 2012 год
№№ | Наименование улицы | План, т. руб. | Всего: | Ремонт | балконы | антипери | выезд | электро | Факт расход, т. руб.
п/п | номер дома |  | р-т л/кл., | инженерн. | козырьки, кровли | рование | аварийной | монтажные
|  |  | общестр., | сетей | водост.тр. |  | бригады | работы
|  |  | т.руб. | т.руб. | т.руб. | т.р. | т.руб | т.руб
1 | Аврова , 8 | 10.0672 | 1.8 | 0 | 0 | 3.4312 | 4.836 | 0 | 10.0672
2 | Аврова , 10 | 45.256 | 6.13 | 6.6372 | 1.7189 | 0 | 25.792 | 4.9779 | 45.256
3 | Аврова , 11 | 204.6973 | 162.295 | 5.3992 | 11.4795 | 8.5781 | 12.896 | 4.0494 | 204.6973
4 | Аврова , 11а | 258.6904 | 198.342 | 18.017 | 1.4685 | 8.0062 | 19.344 | 13.5127 | 258.6904
5 | Аврова, 11б | 119.4943 | 61.898 | 2.8893 | 10.3172 | 5.1469 | 37.076 | 2.1669 | 119.4943
6 | Аврова, 12 | 56.411 | 14.339 | 8.7239 | 10.6852 | 0 | 16.12 | 6.5429 | 56.411
7 | Аврова, 13 | 43.913 | 22.072 | 3.6991 | 1.5889 | 5.7187 | 8.06 | 2.7743 | 43.913
8 | Аврова, 13а | 248.8339 | 187.41 | 3.9327 | 32.0274 | 8.0062 | 14.508 | 2.9495 | 248.8339
9 | Аврова, 13б | 157.5281 | 126.975 | 3.8285 | 10.6463 | 5.1469 | 8.06 | 2.8714 | 157.5281
10 | Аврова, 15 | 42.8267 | 14.337 | 4.8368 | 6.0393 | 9.15 | 4.836 | 3.6276 | 42.8267
11 | Аврова, 15а | 226.9252 | 199.074 | 5.4428 | 2.2601 | 8.0062 | 8.06 | 4.0821 | 226.9252
12 | Аврова, 15б | 166.5896 | 129.205 | 3.8189 | 11.4112 | 8.0062 | 11.284 | 2.8642 | 166.5896
13 | Аврова, 16 | 302.0262 | 267.283 | 2.217 | 1.3293 | 8.5781 | 20.956 | 1.6628 | 302.0262
14 | Аврова, 17/1 | 92.6302 | 3.939 | 8.9282 | 50.4987 | 0 | 22.568 | 6.6962 | 92.6302
15 | Аврова, 18 | 72.3233 | 4.706 | 3.995 | 17.6241 | 9.15 | 33.852 | 2.9962 | 72.3233
16 | Аврова, 20 | 14.5795 | 1.5 | 1.8017 | 1.0873 | 4.0031 | 4.836 | 1.3513 | 14.5795
17 | Ж.Революции, 6 | 22.7261 | 2 | 2.3223 | 4.8027 | 8.6353 | 3.224 | 1.7417 | 22.7261
18 | Зверинская, 1 | 17.7556 | 4.56 | 4.7769 | 0 | 0 | 4.836 | 3.5827 | 17.7556
19 | Зверинская, 11 | 139.5416 | 15.249 | 44.6281 | 7.5054 | 0 | 38.688 | 33.4711 | 139.5416
20 | Зверинская, 13 | 22.0762 | 4.56 | 3.5612 | 0 | 0 | 11.284 | 2.6709 | 22.0762
21 | Константин., 14/ 11 | 25.9777 | 3.997 | 1.4931 | 4.9599 | 6.3478 | 8.06 | 1.1199 | 25.9777
22 | Константиновская, 2 | 57.4577 | 7.656 | 3.4017 | 37.4008 | 0 | 6.448 | 2.5512 | 57.4577
23 | Константиновская, 4 | 303.3786 | 199.573 | 16.9551 | 51.1623 | 8.4637 | 14.508 | 12.7164 | 303.3786
24 | Константиновская, 10 | 212.4205 | 197.619 | 1.527 | 4.0693 | 0 | 8.06 | 1.1452 | 212.4205
26 | Лихардовская, 6 | 19.3008 | 2.82 | 0 | 7.2521 | 6.0047 | 3.224 | 0 | 19.3008
27 | Михайловская, 3 | 54.1636 | 36.972 | 3.5876 | 1.3879 | 4.6894 | 4.836 | 2.6907 | 54.1636
28 | Михайловская, 5а | 43.5929 | 11.395 | 2.6422 | 11.5078 | 8.0062 | 8.06 | 1.9817 | 43.5929
29 | Михайловская, 7 | 52.1298 | 6.45 | 1.7116 | 15.3343 | 8.0062 | 19.344 | 1.2837 | 52.1298
30 | Михайловская, 9 | 235.4904 | 192.121 | 2.2248 | 12.6976 | 7.4344 | 19.344 | 1.6686 | 235.4904
31 | Никольская, 3 | 167.567 | 123.524 | 5.5281 | 1.5892 | 5.3756 | 27.404 | 4.1461 | 167.567
32 | Никольская, 8 | 7.8722 | 2.25 | 1.7748 | 0 | 2.5162 | 0 | 1.3311 | 7.8722
33 | С-Петербургск., 6а | 93.5855 | 6.345 | 3.798 | 74.146 | 0 | 6.448 | 2.8485 | 93.5855
34 | С-Петербургск., 8/ 9 | 14.424 | 4.6 | 1.7981 | 1.8413 | 0 | 4.836 | 1.3486 | 14.424
35 | С-Петербургск., 9 | 68.1719 | 8.431 | 6.1599 | 21.039 | 8.5781 | 19.344 | 4.6199 | 68.1719
36 | С-Петербургск., 12 | 36.7084 | 6.54 | 3.5972 | 6.456 | 12.5812 | 4.836 | 2.6979 | 36.7084
37 | С-Петербургск., 14 | 111.7026 | 39.042 | 5.3588 | 42.1732 | 11.4375 | 9.672 | 4.0191 | 111.7026
38 | С-Петербургск., 17 | 154.6632 | 8.201 | 24.7872 | 55.2505 | 26.8781 | 20.956 | 18.5904 | 154.6632
39 | С-Петербургск., 25 | 154.8884 | 54.45 | 15.7664 | 30.1599 | 21.7312 | 20.956 | 11.8248 | 154.8884
41 | С-Петербургск., 27 | 24.4958 | 4.95 | 3.5028 | 7.3325 | 2.8594 | 3.224 | 2.6271 | 24.4958
42 | С-Петербургск., 29 | 29.799 | 6.073 | 5.0306 | 0 | 6.8625 | 8.06 | 3.7729 | 29.799
43 | Бородачева, 8 | 240.6569 | 206.1 | 16.0622 | 0 | 0 | 6.448 | 12.0467 | 240.6569
44 | Бородачева, 10 | 112.0808 | 6.587 | 45.9906 | 2.4424 | 0 | 22.568 | 34.4929 | 112.0808
45 | Конногренад.,д.11 | 71.7457 | 62.741 | 3.0878 | 1.9891 | 0 | 1.612 | 2.3158 | 71.7457
46 | Константин., 21 | 128.0265 | 12.51 | 32.5615 | 26.2938 | 0 | 32.24 | 24.4212 | 128.0265
47 | Константин., 23/ 13 | 44.4192 | 6.52 | 12.3995 | 0 | 0 | 16.2 | 9.2997 | 44.4192
48 | Мастеровой, 6 | 22.3906 | 4.896 | 1.7196 | 1.5893 | 0 | 12.896 | 1.2897 | 22.3906
49 | Михайловская, 15 | 239.6381 | 200.78 | 6.4689 | 7.6753 | 8.5781 | 11.284 | 4.8517 | 239.6381
50 | Никольская, 10 | 238.8514 | 29.949 | 70.8536 | 7.5326 | 0 | 77.376 | 53.1402 | 238.8514
51 | Разводная, 4 | 152.6019 | 93.88 | 11.7363 | 7.5554 | 0 | 30.628 | 8.8022 | 152.6019
52 | Разводная, 10 | 199.9314 | 3.287 | 8.4216 | 152.8905 | 0 | 29.016 | 6.3162 | 199.9314
53 | Разводная, 11/ 50 | 30.5584 | 16.745 | 3.0505 | 0.415 | 0 | 8.06 | 2.2879 | 30.5584
54 | Разводная, 13 | 171.4983 | 138.332 | 6.4924 | 9.981 | 5.3756 | 6.448 | 4.8693 | 171.4983
55 | С.Петербург.пр, 42 | 10.1973 | 4.16 | 1.1337 | 2.4413 | 0 | 1.612 | 0.85028 | 10.1973
56 | С.Петербург.пр, 46 | 31.2943 | 2.1 | 1.3936 | 2.2646 | 5.1469 | 19.344 | 1.0452 | 31.2943
57 | С.Петербург.пр, 48 | 17.199 | 3.2 | 1.5862 | 3.1632 | 0 | 8.06 | 1.1896 | 17.199
58 | С.Петербург.пр, 49/ 9 | 16.2069 | 4.95 | 1.0687 | 1.3267 | 0 | 8.06 | 0.80152 | 16.2069
59 | С.Петербург.пр, 51 | 13.1932 | 2.858 | 1.7168 | 0 | 5.7187 | 1.612 | 1.2876 | 13.1932
60 | С.Петербург.пр, 52 | 330.2244 | 270.413 | 3.956 | 29.0232 | 12.5812 | 11.284 | 2.967 | 330.2244
61 | С.Петербург.пр, 54 | 30.4637 | 4.65 | 4.9756 | 0 | 7.4344 | 9.672 | 3.7317 | 30.4637
62 | С.Петербург.пр, 56 | 60.1913 | 14.787 | 7.0262 | 2.5879 | 16.0125 | 14.508 | 5.2697 | 60.1913
63 | С.Петербург.пр, 58 | 16.5584 | 3.885 | 1.1514 | 0 | 7.4344 | 3.224 | 0.86358 | 16.5584
64 | Самсониевская, 5 | 21.84 | 2.652 | 0 | 11.9609 | 4.0031 | 3.224 | 0 | 21.84
65 | Самсониевская, 7 | 111.4317 | 82.881 | 1.5218 | 12.0053 | 7.4344 | 6.448 | 1.1413 | 111.4317
66 | С-Петербургск., 26 | 8.0809 | 1.5 | 1.5338 | 3.8967 | 0 | 0 | 1.1504 | 8.0809
67 | С-Петербургск., 28 | 9.3339 | 1.5 | 1.8505 | 2.9835 | 0 | 1.612 | 1.3879 | 9.3339
68 | С-Петербургск., 30 | 29.1318 | 1.5 | 11.4413 | 4.3854 | 0 | 3.224 | 8.581 | 29.1318
69 | С-Петербургск., 31 | 5.2961 | 1.5 | 1.4264 | 1.2999 | 0 | 0 | 1.0698 | 5.2961
70 | С-Петербургск., 33 | 34.4066 | 14.263 | 2.7601 | 1.8993 | 8.5781 | 4.836 | 2.0701 | 34.4066
71 | С-Петербургск., 35 | 8.454 | 1.5 | 1.2588 | 1.4236 | 1.7156 | 1.612 | 0.94408 | 8.454
72 | С-Петербургск., 37 | 14.0518 | 2.226 | 1.8738 | 1.4232 | 2.2875 | 4.836 | 1.4053 | 14.0518
73 | С-Петербургск., 41 | 67.7407 | 6.985 | 1.8938 | 28.4255 | 0 | 29.016 | 1.4203 | 67.7407
74 | Торговая пл. 6 | 43.4315 | 7.457 | 2.1763 | 13.344 | 9.15 | 9.672 | 1.6322 | 43.4315
75 | Торговая пл., 4 | 66.9529 | 20.151 | 4.465 | 12.1062 | 9.15 | 17.732 | 3.3488 | 66.9529
76 | Никольская,2 | 38.0126 | 4.913 | 1.131 | 18.278 | 8.0062 | 4.836 | 0.84829 | 38.0126
77 | Никольская ,4 | 30.8016 | 9.088 | 1.1381 | 3.813 | 14.2969 | 1.612 | 0.85359 | 30.8016
82 | Эйхенская, д.15 | 67.8775 | 4.4 | 18.4648 | 9.8172 | 5.1469 | 16.2 | 13.8486 | 67.8775
83 | Эйхенская, д.17 | 24.4695 | 5.25 | 0 | 1.6449 | 6.2906 | 11.284 | 0 | 24.4695
84 | Эйхенская, д.21 | 30.9919 | 8.75 | 4.0196 | 2.3115 | 0 | 12.896 | 3.0147 | 30.9919
85 | Константин., 20 | 15.625 | 2.452 | 1.609 | 3.9092 | 0 | 6.448 | 1.2068 | 15.625
86 | Прудовая, д.8 | 12.6927 | 0 | 3.7441 | 0 | 2.9166 | 3.224 | 2.8081 | 12.6927
87 | Эйхенская, д.11 | 82.9867 | 56.208 | 8.0632 | 1.7487 | 2.8594 | 8.06 | 6.0474 | 82.9867
88 | Эйхенская, д.5/7 | 13.97 | 6.587 | 1.3562 | 1.7856 | 0 | 3.224 | 1.0172 | 13.97
89 | Прудовая, д.10 | 9.1532 | 0 | 1.4274 | 0 | 3.4312 | 3.224 | 1.0705 | 9.1532
90 | Эйхенская, 3/8 | 30.981 | 2.65 | 6.3477 | 3.5474 | 4.0031 | 9.672 | 4.7608 | 30.981
91 | Эйхенская, 13/10 | 26.0758 | 2.436 | 6.3477 | 0 | 2.8594 | 9.672 | 4.7608 | 26.0758
92 | Конногренадер., 9 | 43.0158 |  | 21.7905 | 0 | 1.6584 | 3.224 | 16.3429 | 43.0158
93 | Константиновская, 22 | 1.83 |  |  |  | 1.83 |  | 0 | 1.83
94 | Константиновская, 20 | 3.8316 |  |  |  | 3.8316 |  | 0 | 3.8316
95 | Прудовая, 3 | 2.5734 |  |  |  | 2.5734 |  | 0 | 2.5734
96 | Александрия, 2а | 1.2009 |  |  |  | 1.2009 |  | 0 | 1.2009
97 | С-Петербургский пр. 25а | 12.9044 | 3.152 | 0 | 1.4387 | 5.0897 | 3.224 | 0 | 12.9044
| итого: ДУ № 1 | 6755.824 | 3694.014 | 600.5948 | 970.869 | 0 | 1039.9 | 450.4462 | 6755.824
1 | Бр.Горкушенко, 3 | 79.5519 | 5.613 | 13.4984 | 5.1807 | 0 | 45.136 | 10.1238 | 79.5519
2 | Бр.Горкушенко, 5/ 1 | 122.7663 | 19.324 | 28.0755 | 41.4142 | 0 | 12.896 | 21.0566 | 122.7663
3 | Бр.Горкушенко, 5/ 2 | 134.4574 | 57.59 | 9.897 | 4.7396 | 0 | 54.808 | 7.4228 | 134.4574
4 | Бр.Горкушенко, 7 | 425.347 | 372.774 | 8.0681 | 6.2138 | 0 | 32.24 | 6.0511 | 425.347
5 | Бр.Горкушенко, 9 | 592.5114 | 476.588 | 17.656 | 6.0374 | 0 | 78.988 | 13.242 | 592.5114
6 | Бр.Горкушенко, 9/ 1 | 115.5733 | 16.19 | 34.395 | 6.9521 | 0 | 32.24 | 25.7962 | 115.5733
7 | Бр.Горкушенко, 9/ 2 | 388.2529 | 332.6 | 9.1301 | 4.2113 | 0 | 35.464 | 6.8476 | 388.2529
8 | Жарновецкого, 2 | 607.1519 | 519.86 | 24.6751 | 27.9905 | 0 | 16.12 | 18.5063 | 607.1519
9 | Жарновецкого, 4 | 84.8674 | 14.42 | 18.5548 | 7.3485 | 0 | 30.628 | 13.9161 | 84.8674
10 | Жарновецкого, 6 | 79.4025 | 15.046 | 13.9058 | 6.1694 | 0 | 33.852 | 10.4293 | 79.4025
11 | Жарновецкого, 8 | 126.9351 | 45.016 | 13.7547 | 20.7724 | 0 | 37.076 | 10.316 | 126.9351
12 | Озерковая 39/ 1 | 100.0354 | 15.64 | 12.7073 | 7.3496 | 0 | 54.808 | 9.5305 | 100.0354
13 | Озерковая 41 | 84.3276 | 4.98 | 28.3441 | 7.1774 | 0 | 22.568 | 21.2581 | 84.3276
14 | Озерковая, 33 | 295.3349 | 240.426 | 14.7959 | 0 | 0 | 29.016 | 11.097 | 295.3349
15 | Озерковая, 35 | 94.212 | 15.848 | 7.1572 | 7.807 | 0 | 58.032 | 5.3679 | 94.212
16 | Озерковая, 37. | 522.7909 | 407.734 | 30.9202 | 30.3186 | 0 | 30.628 | 23.1901 | 522.7909
17 | Озерковая, 39 | 508.0619 | 413.784 | 12.8343 | 23.4579 | 0 | 48.36 | 9.6257 | 508.0619
18 | Озерковая, 43 | 78.2741 | 15.95 | 12.5852 | 0 | 0 | 40.3 | 9.4389 | 78.2741
19 | Эрлеровский б-р, 14 | 169.0909 | 16.1 | 31.8673 | 11.7872 | 0 | 85.436 | 23.9004 | 169.0909
20 | Эрлеровский б-р, 16 | 179.6805 | 15.69 | 38.8405 | 8.9716 | 0 | 87.048 | 29.1304 | 179.6805
21 | Эрлеровский б-р, 18 | 122.9943 | 18.54 | 26.5407 | 9.648 | 0 | 48.36 | 19.9056 | 122.9943
22 | Эрлеровский б-р, 22 | 177.4152 | 22.053 | 52.1353 | 6.0935 | 0 | 58.032 | 39.1014 | 177.4152
23 | Эрлеровский б-р, 24 | 160.1424 | 21.512 | 45.7755 | 3.7152 | 0 | 54.808 | 34.3317 | 160.1424
24 | Аврова, 32 | 24.3425 | 1.5 | 8.5828 | 1.5785 | 4.6322 | 1.612 | 6.4371 | 24.3425
26 | Аврова, 39 | 14.1642 | 1.5 | 5.3944 | 0 | 0 | 3.224 | 4.0458 | 14.1642
27 | Бр.Горкушенко, 18 | 121.8445 | 48.987 | 11.115 | 17.9423 | 0 | 35.464 | 8.3362 | 121.8445
28 | Бр.Горкушенко, 16/24 | 58.192 | 9.95 | 7.3593 | 14.4072 | 0 | 20.956 | 5.5195 | 58.192
29 | Бр.Горкушенко, 22/ 31 | 63.7708 | 7.56 | 13.8552 | 22.2922 | 0 | 9.672 | 10.3914 | 63.7708
30 | Дашкевича, 5 | 56.2124 | 6.86 | 3.1716 | 29.2941 | 0 | 14.508 | 2.3787 | 56.2124
31 | Дашкевича, 6 | 131.1306 | 62.754 | 19.7413 | 17.7093 | 0 | 16.12 | 14.806 | 131.1306
32 | Дашкевича, 7 | 38.677 | 4.52 | 1.3869 | 17.2218 | 0 | 14.508 | 1.0402 | 38.677
33 | Дашкевича, 9а | 104.3888 | 8.641 | 17.038 | 41.7513 | 0 | 24.18 | 12.7785 | 104.3888
34 | Дашкевича, 11а/ 9 | 198.9454 | 13.624 | 85.9384 | 12.3613 | 0 | 22.568 | 64.4538 | 198.9454
35 | Озерковая, 3 | 36.5564 | 8.487 | 4.1134 | 14.4229 | 0 | 6.448 | 3.0851 | 36.5564
36 | Озерковая, 5 | 70.808 | 7.729 | 12.8422 | 22.8732 | 0 | 17.732 | 9.6316 | 70.808
37 | Озерковая, 7 | 176.4588 | 128.765 | 6.7965 | 16.4559 | 0 | 19.344 | 5.0974 | 176.4588
38 | Озерковая, 11 | 52.5033 | 27.563 | 11.2165 | 2.0873 | 0 | 3.224 | 8.4124 | 52.5033
39 | Озерковая, 13 | 100.845 | 29.289 | 15.1 | 12.8909 | 0 | 32.24 | 11.325 | 100.845
41 | Озерковая, 15 | 106.1232 | 16.713 | 19.5667 | 18.0925 | 0 | 37.076 | 14.675 | 106.1232
42 | Озерковая, 17 | 107.5278 | 25.8 | 24.5905 | 22.5745 | 0 | 16.12 | 18.4428 | 107.5278
43 | Озерковая, 19 | 54.3319 | 6.839 | 7.9738 | 15.8067 | 0 | 17.732 | 5.9804 | 54.3319
44 | Озерковая, 21 | 80.6432 | 30.719 | 14.2635 | 13.6791 | 0 | 11.284 | 10.6976 | 80.6432
45 | Озерковая, 23 | 57.5708 | 9.357 | 14.154 | 13.7722 | 0 | 9.672 | 10.6155 | 57.5708
45 | Озерковая, 25 | 43.4954 | 11.53 | 2.9197 | 7.512 | 0 | 19.344 | 2.1898 | 43.4954
46 | Озерковая, 27 | 65.0845 | 21.67 | 9.2852 | 14.2694 | 0 | 12.896 | 6.9639 | 65.0845
47 | Озерковая, 29 | 58.0926 | 4.25 | 16.4164 | 7.3819 | 0 | 17.732 | 12.3123 | 58.0926
48 | Пут.Козлова, 2/ 5 | 147.0195 | 112.917 | 2.0813 | 3.0562 | 0 | 27.404 | 1.561 | 147.0195
49 | Пут.Козлова, 3 | 415.5336 | 353.636 | 18.7368 | 3.3163 | 0 | 25.792 | 14.0526 | 415.5336
50 | Пут.Козлова, 4 | 46.884 | 4.6 | 10.1667 | 3.5362 | 0 | 20.956 | 7.625 | 46.884
51 | Пут.Козлова, 5 | 417.3073 | 366.762 | 9.2498 | 8.5662 | 0 | 25.792 | 6.9374 | 417.3073
52 | Пут.Козлова, 6 | 75.3893 | 35.622 | 9.7575 | 8.1837 | 0 | 14.508 | 7.3181 | 75.3893
53 | Пут.Козлова, 7 | 406.6982 | 320.325 | 5.6781 | 24.8525 | 0 | 51.584 | 4.2586 | 406.6982
54 | Пут.Козлова, 8 | 64.0687 | 24.409 | 5.7649 | 16.5715 | 1.7156 | 11.284 | 4.3237 | 64.0687
55 | Пут.Козлова, 10 | 33.1993 | 5.988 | 0.0012 | 12.755 | 8.0062 | 6.448 | 0.0009 | 33.1993
56 | Пут.Козлова, 11 | 91.1384 | 9.97 | 30.0417 | 6.6395 | 0 | 21.956 | 22.5312 | 91.1384
57 | Пут.Козлова, 12 | 67.46 | 9.6 | 7.9666 | 8.4545 | 0 | 35.464 | 5.9749 | 67.46
58 | Пут.Козлова, 14 | 77.1038 | 6.26 | 17.9457 | 8.8645 | 8.0062 | 22.568 | 13.4593 | 77.1038
59 | Пут.Козлова, 16 | 71.3003 | 10.345 | 22.2541 | 8.8038 | 5.1469 | 8.06 | 16.6906 | 71.3003
60 | Пут.Козлова, 18 | 120.1822 | 5.827 | 34.6322 | 26.3987 | 8.0062 | 19.344 | 25.9741 | 120.1822
61 | Пут.Козлова, 20 | 117.0263 | 7.27 | 42.6089 | 13.2347 | 0 | 21.956 | 31.9567 | 117.0263
62 | Пут.Козлова, 22 | 133.5399 | 100.397 | 6.3473 | 4.3031 | 0 | 17.732 | 4.7605 | 133.5399
63 | Эрлеровский б-р, 2 | 26.3735 | 9.521 | 1.3562 | 12.8671 | 0 | 1.612 | 1.0172 | 26.3735
64 | Эрлеровский б-р, 4 | 123.695 | 12.9 | 8.866 | 75.9355 | 0 | 19.344 | 6.6495 | 123.695
65 | Эрлеровский б-р, 6 | 42.1513 | 12.9 | 2.2163 | 12.4768 | 0 | 12.896 | 1.6622 | 42.1513
66 | Эрлеровский б-р, 8 | 19.2522 | 4.56 | 2.4032 | 4.0387 | 0 | 6.448 | 1.8024 | 19.2522
67 | Эрлеровский б-р, 10 | 31.2436 | 4.94 | 6.0963 | 5.963 | 0 | 9.672 | 4.5722 | 31.2436
68 | Аврова, 43 | 71.1552 | 43.542 | 0 | 0.00198 | 3.4312 | 24.18 | 0 | 71.1552
69 | Аврова, д.45 | 99.8064 | 50.06 | 2.3326 | 16.9667 | 4.5178 | 24.18 | 1.7494 | 99.8064
70 | Воровского, д.2 | 53.2821 | 2.57 | 0 | 48.6533 | 2.0587 | 0 | 0 | 53.2821
| Итого: ДУ №2 | 9776.1754 | 5092.806 | 1085.4386 | 944.1718 | 0 | 1839.68 | 814.079 | 9776.1754
1 | Бл.Менильская, 1 | 612.1991 | 533.595 | 14.5373 | 32.2077 | 0 | 20.956 | 10.903 | 612.1991
2 | Бл.Менильская, 3 | 605.108 | 535.382 | 11.2598 | 4.1334 | 0 | 45.888 | 8.4448 | 605.108
3 | Бл.Менильская, 7 | 149.8779 | 72.849 | 10.3864 | 8.8807 | 0 | 49.972 | 7.7898 | 149.8779
4 | Бл.Менильская, 9 | 81.3914 | 21.71 | 3.5064 | 11.6332 | 0 | 41.912 | 2.6298 | 81.3914
5 | Бл.Менильская, 11 | 93.9955 | 18.509 | 16.8723 | 16.344 | 0 | 29.616 | 12.6542 | 93.9955
6 | Озерковая, 49/ 1 | 111.2578 | 29.03 | 16.374 | 31.6174 | 0 | 21.956 | 12.2805 | 111.2578
7 | Озерковая, 49/ 3 | 43.6814 | 11.389 | 15.6894 | 0 | 0 | 4.836 | 11.767 | 43.6814
8 | Озерковая, 51/ 1 | 704.5208 | 540.04 | 15.1351 | 102.5304 | 0 | 35.464 | 11.3513 | 704.5208
9 | Озерковая, 51/ 2 | 422.2478 | 24.675 | 180.9459 | 29.3334 | 0 | 51.584 | 135.7095 | 422.2478
10 | Озерковая, 51/ 3 | 73.1523 | 8.626 | 24.3259 | 0 | 0 | 21.956 | 18.2444 | 73.1523
11 | Озерковая, 53/ 1 | 574.2612 | 513.461 | 12.8118 | 6.7515 | 0 | 31.628 | 9.6089 | 574.2612
12 | Озерковая, 53/ 2 | 251.0614 | 35.149 | 29.5373 | 86.8461 | 0 | 77.376 | 22.153 | 251.0614
13 | Озерковая, 53/ 3 | 79.7642 | 8.823 | 13.2579 | 7.44 | 0 | 40.3 | 9.9434 | 79.7642
14 | Озерковая, 55/ 1 | 78.8715 | 26.726 | 10.4346 | 16.1529 | 0 | 17.732 | 7.826 | 78.8715
15 | Озерковая, 55/ 2 | 148.9554 | 35.169 | 7.7566 | 48.6283 | 0 | 51.584 | 5.8175 | 148.9554
16 | Разведчика, 12/ 2 | 295.6342 | 205.418 | 12.2983 | 36.4542 | 0 | 32.24 | 9.2237 | 295.6342
17 | Разведчика, 12/ 3 | 576.1479 | 447.225 | 52.199 | 5.3347 | 0 | 32.24 | 39.1492 | 576.1479
18 | Разведчика, 14/ 1 | 83.6095 | 16.866 | 15.2877 | 15.81 | 0 | 24.18 | 11.4658 | 83.6095
19 | Разведчика, 14/ 2 | 101.2026 | 14.858 | 14.7695 | 21.81 | 0 | 38.688 | 11.0771 | 101.2026
20 | Разведчика, 14/ 3 | 61.6147 | 14.345 | 7.3407 | 2.1834 | 0 | 32.24 | 5.5056 | 61.6147
21 | Разведчика, 14/ 4 | 127.5679 | 95.972 | 7.9621 | 3.1542 | 0 | 14.508 | 5.9716 | 127.5679
22 | Разведчика, 16/ 1 | 64.8772 | 18.124 | 12.7037 | 2.5658 | 0 | 21.956 | 9.5278 | 64.8772
23 | Разведчика, 16/ 3 | 77.4205 | 19.798 | 15.1961 | 2.0134 | 0 | 29.016 | 11.3971 | 77.4205
24 | Озерковая, 45 | 979.4166 | 924.599 | 5.2841 | 6.8824 | 0 | 38.688 | 3.9631 | 979.4166
26 | Разведчика, 2/ 1 | 98.8333 | 11.132 | 36.9117 | 6.9859 | 0 | 16.12 | 27.6838 | 98.8333
27 | Разведчика, 2/ 2 | 498.8077 | 452.873 | 11.3474 | 1.8967 | 0 | 24.18 | 8.5106 | 498.8077
28 | Разведчика, 6/ 1 | 71.3708 | 19.627 | 6.5508 | 24.1599 | 0 | 16.12 | 4.9131 | 71.3708
29 | Разведчика, 6/ 2 | 43.6959 | 4.65 | 3.1461 | 23.0891 | 4.0031 | 6.448 | 2.3596 | 43.6959
30 | Разведчика, 6/ 3 | 116.9333 | 12.641 | 14.7633 | 46.2165 | 0 | 32.24 | 11.0725 | 116.9333
31 | Разведчика, 6/ 4 | 74.986 | 16.323 | 3.6248 | 7.1836 | 0 | 45.136 | 2.7186 | 74.986
32 | Разведчика, 8/ 1 | 70.229 | 18.07 | 14.147 | 8.0578 | 0 | 19.344 | 10.6103 | 70.229
33 | Разведчика, 8/ 2 | 144.4934 | 46.807 | 17.8052 | 23.0033 | 0 | 43.524 | 13.3539 | 144.4934
34 | Разведчика, 8/ 3 | 39.2567 | 3.352 | 2.4319 | 24.4217 | 4.0031 | 3.224 | 1.8239 | 39.2567
35 | Разведчика, 8/ 4 | 60.4369 | 16.65 | 11.2306 | 4.7893 | 0 | 19.344 | 8.423 | 60.4369
36 | Разведчика, 10/ 2 | 131.5292 | 30.317 | 42.0337 | 3.4732 | 0 | 24.18 | 31.5253 | 131.5292
37 | Разведчика, 12/ 1 | 123.3662 | 86.901 | 6.1556 | 3.7369 | 0 | 21.956 | 4.6167 | 123.3662
38 | Разводная, 19 | 552.1371 | 515.403 | 6.1671 | 3.9856 | 0 | 21.956 | 4.6254 | 552.1371
39 | Разводная, 21 | 80.4837 | 18.357 | 6.0244 | 0 | 0 | 51.584 | 4.5183 | 80.4837
41 | Разводная, 31 | 154.2249 | 93.505 | 6.6053 | 4.0245 | 0 | 45.136 | 4.954 | 154.2249
42 | Разводная, 31/ 1 | 153.3452 | 21.177 | 56.9367 | 0.28899 | 0 | 32.24 | 42.7025 | 153.3452
43 | Разводная, 33 | 173.753 | 11.403 | 59.5597 | 23.5085 | 0 | 34.612 | 44.6698 | 173.753
44 | Разводная, 39 | 108.001 | 17.017 | 44.3448 | 0.48462 | 0 | 12.896 | 33.2586 | 108.001
45 | Разводная, 25 | 136.5734 | 9.344 | 13.2084 | 54.1426 | 0 | 49.972 | 9.9063 | 136.5734
| итого: ДУ №3 | 9222.2872 | 5577.887 | 888.8666 | 762.1556 | 0 | 1326.728 | 666.65 | 9222.2872
1 | В.Дубинина, 2 | 42.4591 | 9.699 | 4.033 | 24.0903 | 0 | 1.612 | 3.0248 | 42.4591
2 | В.Дубинина, 3 | 56.202 | 2.25 | 11.7983 | 30.0809 | 0 | 3.224 | 8.8487 | 56.202
3 | В.Дубинина, 5 | 45.7788 | 2.25 | 3.0483 | 36.5823 | 0 | 1.612 | 2.2862 | 45.7788
4 | В.Дубинина, 6 | 170.525 | 94.403 | 17.9483 | 39.8766 | 0 | 4.836 | 13.4612 | 170.525
5 | В.Дубинина, 7 | 38.2305 | 1.997 | 2.6799 | 31.5436 | 0 | 0 | 2.0099 | 38.2305
6 | В.Дубинина, 8 | 58.0276 | 8.22 | 3.479 | 32.4353 | 0 | 11.284 | 2.6093 | 58.0276
7 | В.Дубинина, 12 | 37.2188 | 0 | 8.8361 | 18.5315 | 0 | 3.224 | 6.6271 | 37.2188
8 | В.Дубинина, 12а | 140.0482 | 14.221 | 18.7213 | 67.2729 | 0 | 25.792 | 14.041 | 140.0482
9 | Пер.Суворовцев, 2 | 52.7217 | 10.105 | 11.0833 | 19.997 | 0 | 3.224 | 8.3125 | 52.7217
10 | Пер.Суворовцев, 3 | 14.5739 | 0 | 5.5478 | 4.8652 | 0 | 0 | 4.1609 | 14.5739
11 | Пер.Суворовцев, 5 | 28.5061 | 3.606 | 6.1792 | 14.0865 | 0 | 0 | 4.6344 | 28.5061
12 | Пер.Суворовцев, 6 | 27.5732 | 3.606 | 6.1792 | 13.1535 | 0 | 0 | 4.6344 | 27.5732
13 | Пер.Суворовцев, 8 | 30.4986 | 5.666 | 6.1792 | 14.0189 | 0 | 0 | 4.6344 | 30.4986
14 | Пер.Суворовцев, 10 | 32.4055 | 5.232 | 6.1792 | 16.3598 | 0 | 0 | 4.6344 | 32.4055
15 | Ропшинское ш., 2 | 157.8578 | 16.38 | 12.8701 | 72.2072 | 0 | 46.748 | 9.6525 | 157.8578
16 | Ропшинское ш., 3 | 91.0824 | 12.63 | 9.5426 | 16.6169 | 0 | 45.136 | 7.1569 | 91.0824
17 | Ропшинское ш., 4 | 76.6093 | 19.6 | 17.5046 | 7.0323 | 0 | 19.344 | 13.1284 | 76.6093
18 | Ропшинское ш., 5 | 192.5248 | 107.624 | 8.9545 | 51.4984 | 0 | 17.732 | 6.7159 | 192.5248
19 | Ропшинское ш., 6 | 90.7026 | 20.606 | 6.3832 | 41.194 | 0 | 17.732 | 4.7874 | 90.7026
20 | Ропшинское ш., 7 | 521.4418 | 395.387 | 6.2024 | 82.9606 | 0 | 32.24 | 4.6518 | 521.4418
21 | Ропшинское ш., 10 | 129.8374 | 25.505 | 16.9926 | 43.9673 | 0 | 30.628 | 12.7445 | 129.8374
22 | Ропшинское ш., 11 | 245.8797 | 34.818 | 29.7449 | 80.0202 | 0 | 78.988 | 22.3087 | 245.8797
23 | Ропшинское ш., 12 | 68.748 | 24.61 | 10.4317 | 11.3746 | 0 | 14.508 | 7.8238 | 68.748
24 | Ропшинское ш., 13 | 167.1176 | 55.452 | 33.5336 | 22.3538 | 0 | 30.628 | 25.1502 | 167.1176
25 | Юты Бондаровской., 20 | 68.5668 | 2.62 | 23.8406 | 21.0017 | 0 | 3.224 | 17.8805 | 68.5668
26 | Юты Бондаровской, 17/1 | 139.3055 | 17.925 | 19.4621 | 80.8739 | 0 | 6.448 | 14.5966 | 139.3055
27 | Юты Бондаровской, 19/2 | 611.0873 | 526.112 | 24.2038 | 26.4986 | 0 | 16.12 | 18.1529 | 611.0873
28 | Юты Бондаровской, 19/3 | 644.2403 | 542.114 | 20.9465 | 36.2539 | 0 | 29.216 | 15.7099 | 644.2403
| итого: ДУ №4 | 3979.5703 | 1962.638 | 352.5055 | 956.7477 | 0 | 443.3 | 264.3791 | 3979.5703
1 | Ботаническая, 6/1 | 619.4667 | 541.342 | 25.5024 | 9.3154 | 0 | 24.18 | 19.1268 | 619.4667
2 | Ботаническая, 6/2 | 803.7171 | 524.439 | 26.7617 | 196.9811 | 0 | 35.464 | 20.0713 | 803.7171
3 | Ботаническая, 10/1 | 95.8087 | 14.07 | 27.7136 | 0 | 0 | 33.24 | 20.7852 | 95.8087
4 | Ботаническая, 10/2 | 123.341 | 10.61 | 26.5365 | 0 | 0 | 66.292 | 19.9024 | 123.341
5 | Гостилицкое ш., 7/1 | 359.2718 | 26.05 | 80.9771 | 43.208 | 0 | 148.304 | 60.7328 | 359.2718
6 | Чебышевская, 1/1 | 1446.2788 | 887.767 | 60.4342 | 367.928 | 0 | 84.824 | 45.3256 | 1446.2788
7 | Чебышевская, 1/2 | 207.3505 | 18.639 | 20.9308 | 122.8666 | 0 | 29.216 | 15.6981 | 207.3505
8 | Чебышевская, 3/1 | 251.5221 | 16.388 | 64.4355 | 11.144 | 0 | 111.228 | 48.3266 | 251.5221
9 | Чебышевская, 3/2 | 139.2282 | 16.67 | 39.6355 | 0 | 0 | 53.196 | 29.7267 | 139.2282
10 | Чебышевская, 5/1 | 291.0465 | 85.552 | 81.0711 | 7.2 | 0 | 56.42 | 60.8034 | 291.0465
11 | Шахматова, 2/1 | 526.4498 | 138.551 | 47.6009 | 235.2811 | 0 | 69.316 | 35.7007 | 526.4498
12 | Шахматова, 2/2 | 541.3171 | 16.272 | 21.3481 | 442.55 | 0 | 45.136 | 16.011 | 541.3171
13 | Шахматова, 4/1 | 242.5199 | 15.514 | 79.2827 | 14.1092 | 0 | 74.152 | 59.462 | 242.5199
14 | Шахматова, 4/2 | 944.2323 | 477.508 | 32.731 | 386.877 | 0 | 22.568 | 24.5483 | 944.2323
15 | Шахматова, 6/1 | 224.2984 | 26.291 | 68.9322 | 0 | 0 | 77.376 | 51.6992 | 224.2984
16 | Ботаническая, 16/ 1 | 128.9561 | 34.505 | 24.4955 | 0 | 0 | 51.584 | 18.3716 | 128.9561
17 | Ботаническая, 16/ 2 | 53.5608 | 6.921 | 15.5976 | 0 | 0 | 19.344 | 11.6982 | 53.5608
18 | Ботаническая, 18/ 1 | 126.2879 | 11.987 | 18.4019 | 25.6775 | 0 | 56.42 | 13.8015 | 126.2879
19 | Ботаническая, 18/ 2 | 86.1028 | 4.65 | 22.5948 | 0 | 0 | 41.912 | 16.9461 | 86.1028
20 | Ботаническая, 18/ 3 | 54.1123 | 8.22 | 5.392 | 3.2164 | 0 | 33.24 | 4.044 | 54.1123
21 | Ботаническая, 18/ 4 | 128.1253 | 53.545 | 20.5099 | 0 | 0 | 38.688 | 15.3824 | 128.1253
22 | Ботаническая, 18/ 5 | 191.0661 | 12.4 | 15.3156 | 109.9518 | 0 | 41.912 | 11.4867 | 191.0661
23 | Ботаническая, 18/ 6 | 255.7998 | 72.848 | 79.3014 | 4.4643 | 0 | 59.644 | 39.5421 | 255.7998
24 | Ботаническая, 20/ 1 | 98.3892 | 6.605 | 38.0847 | 0 | 0 | 45.136 | 8.5635 | 98.3892
25 | Гостилицкое ш. 13/ 1 | 54.8771 | 7.552 | 17.8315 | 0 | 0 | 16.12 | 13.3736 | 54.8771
26 | Гостилицкое ш., 15/ 1 | 66.6272 | 8.28 | 9.8725 | 3.7942 | 0 | 37.276 | 7.4044 | 66.6272
27 | Гостилицкое ш., 17/ 1 | 81.4972 | 18.3 | 13.697 | 3.7634 | 0 | 35.464 | 10.2728 | 81.4972
28 | Гостилицкое ш., 17/ 2 | 106.2247 | 28.675 | 23.0135 | 0 | 0 | 37.276 | 17.2602 | 106.2247
29 | Гостилицкое ш., 19/ 1 | 126.6433 | 18.8 | 33.8925 | 6.9476 | 0 | 51.584 | 15.4192 | 126.6433
30 | Гостилицкое ш., 21/ 1 | 39.393 | 6.85 | 3.6889 | 3.5194 | 0 | 22.568 | 2.7667 | 39.393
31 | Гостилицкое ш., 23/1 | 178.6395 | 36.545 | 25.92 | 3.566 | 0 | 103.168 | 9.4405 | 178.6395
32 | Чебышевская, 2/ 13 | 162.7604 | 34.614 | 22.7214 | 4.56 | 0 | 83.824 | 17.041 | 162.7604
33 | Чебышевская, 4/ 2 | 169.4061 | 32.52 | 49.8007 | 11.0469 | 0 | 38.688 | 37.3505 | 169.4061
34 | Чебышевская, 4/ 3 | 449.2775 | 387.328 | 9.5923 | 3.863 | 0 | 41.3 | 7.1942 | 449.2775
35 | Чебышевская, 6/12 | 605.6877 | 481.903 | 51.3745 | 7.132 | 0 | 46.748 | 18.5302 | 605.6877
36 | Чичеринская, 3/ 1 | 57.7313 | 16.98 | 11.3116 | 0 | 0 | 20.956 | 8.4837 | 57.7313
37 | Чичеринская, 3/ 2 | 100.1243 | 22.68 | 22.9533 | 0 | 0 | 37.276 | 17.215 | 100.1243
38 | Чичеринская, 5/ 1 | 311.1496 | 192.344 | 58.0171 | 0 | 0 | 37.276 | 23.5125 | 311.1496
39 | Чичеринская, 5/ 2 | 159.8244 | 41.124 | 37.4311 | 0 | 0 | 53.196 | 28.0733 | 159.8244
41 | Ботаническая, 3 / 4 | 631.4937 | 575.129 | 19.3124 | 0 | 0 | 22.568 | 14.4843 | 631.4937
42 | Ботаническая, 3/ 2 | 645.3151 | 524.725 | 44.4128 | 0 | 0 | 62.868 | 13.3092 | 645.3151
43 | Ботаническая, 3/ 3 | 212.5442 | 14.14 | 33.0592 | 111.3346 | 0 | 29.216 | 24.7944 | 212.5442
44 | Ботаническая, 3/ 5 | 180.1398 | 18.888 | 24.5775 | 74.7171 | 0 | 43.524 | 18.4331 | 180.1398
45 | Ботаническая, 5/ 1 | 70.7641 | 8.63 | 19.8457 | 0 | 0 | 27.404 | 14.8843 | 70.7641
45 | Ботаническая, 5/ 2 | 110.6226 | 9.25 | 34.8986 | 0 | 0 | 40.3 | 26.174 | 110.6226
46 | Ботаническая, 7/ 1 | 88.661 | 7.45 | 22.4566 | 0 | 0 | 41.912 | 16.8424 | 88.661
47 | Ботаническая, 7/ 2 | 79.3344 | 8.71 | 18.2494 | 0 | 0 | 38.688 | 13.687 | 79.3344
48 | Ботаническая, 9/ 1 | 193.8889 | 10.715 | 19.9017 | 124.166 | 0 | 24.18 | 14.9262 | 193.8889
49 | Чебышевская, 8/ 1 | 248.4893 | 44.99 | 44.1305 | 27.9388 | 0 | 98.332 | 33.0979 | 248.4893
50 | Чебышевская, 8/ 2 | 148.215 | 14.65 | 53.2943 | 0 | 0 | 40.3 | 39.9707 | 148.215
51 | Чебышевская, 10/ 1 | 119.3614 | 21.85 | 29.4463 | 4.0683 | 0 | 41.912 | 22.0847 | 119.3614
52 | Чебышевская, 10/ 2 | 154.2683 | 37.86 | 23.3948 | 2.9273 | 0 | 72.54 | 17.5461 | 154.2683
53 | Чебышевская, 10/ 3 | 254.2155 | 27.229 | 15.7083 | 165.645 | 0 | 33.852 | 11.7812 | 254.2155
54 | Чебышевская, 12/ 1 | 711.304 | 469.545 | 46.2663 | 107.5969 | 0 | 53.196 | 34.6998 | 711.304
55 | Чебышевская, 12/ 2 | 25.7233 | 0 | 2.6143 | 9.8642 | 0 | 11.284 | 1.9607 | 25.7233
56 | Чебышевская, 14/ 1 | 602.2151 | 405.961 | 73.1716 | 0 | 0 | 108.204 | 14.8785 | 602.2151
57 | Чебышевская, 14/ 2 | 256.3699 | 42.076 | 71.853 | 0 | 0 | 119.288 | 23.1529 | 256.3699
58 | Чичеринская, 7/ 1 | 146.9719 | 23.697 | 41.0516 | 8.5663 | 0 | 62.868 | 10.789 | 146.9719
59 | Чичеринская, 9/ 1 | 123.9428 | 39.162 | 26.3387 | 0 | 0 | 38.688 | 19.754 | 123.9428
60 | Чичеринская, 9/ 2 | 134.668 | 18.075 | 39.5998 | 11.8294 | 0 | 35.464 | 29.6998 | 134.668
61 | Чичеринская, 11/ 1 | 142.3952 | 17.675 | 41.0666 | 0 | 0 | 62.868 | 20.7856 | 142.3952
62 | Чичеринская, 11/ 2 | 124.2664 | 26.75 | 41.0868 | 7.8694 | 0 | 46.748 | 1.8122 | 124.2664
63 | Чичеринская, 11/ 3 | 92.0533 | 41.296 | 2.6669 | 30.4027 | 4.4034 | 11.284 | 2.0002 | 92.0533
64 | Чичеринская, 13/ 1 | 151.004 | 26.52 | 38.9669 | 0 | 0 | 66.292 | 19.2251 | 151.004
65 | Чичеринская, 13/ 2 | 57.7449 | 1.5 | 10.8497 | 24.362 | 0 | 12.896 | 8.1372 | 57.7449
66 | Чичеринская, 13/ 3 | 76.3464 | 1.5 | 10.8461 | 28.4617 | 0 | 27.404 | 8.1346 | 76.3464
67 | Веденеева, 4 | 40.3194 | 3.697 | 2.3783 | 19.0248 | 5.3756 | 8.06 | 1.7837 | 40.3194
68 | Гостилицкая, 3 | 89.849 | 34.162 | 6.3553 | 27.8484 | 5.4328 | 11.284 | 4.7665 | 89.849
69 | Гостилицкая, 5 | 48.3056 | 8.075 | 2.8583 | 27.9335 | 2.4591 | 4.836 | 2.1438 | 48.3056
70 | Гостилицкая, 7 | 40.4536 | 2.675 | 2.3783 | 27.9335 | 2.4591 | 3.224 | 1.7837 | 40.4536
71 | Кр.Курсантов, 65 | 118.9069 | 80.466 | 4.4243 | 17.8024 | 0 | 12.896 | 3.3182 | 118.9069
72 | Кр.Курсантов, 67 | 119.1396 | 80.96 | 3.3556 | 29.0832 | 0 | 3.224 | 2.5167 | 119.1396
73 | Кр.Курсантов, 69 | 151.9026 | 99.741 | 4.0809 | 27.2879 | 0 | 17.732 | 3.0607 | 151.9026
74 | Кр.Курсантов, 69а | 94.0649 | 66.042 | 2.8384 | 21.4437 | 0 | 1.612 | 2.1288 | 94.0649
75 | Петергофская, 7/ 2 | 46.8342 | 4.65 | 2.3783 | 33.1861 | 0 | 4.836 | 1.7837 | 46.8342
76 | Петергофская, 9/ 2 | 45.8389 | 5.706 | 2.8225 | 27.1336 | 0 | 8.06 | 2.1169 | 45.8389
77 | Чебышевская, 7/ 1 | 183.0475 | 24.7 | 41.8509 | 0 | 0 | 95.108 | 21.3885 | 183.0475
78 | Чебышевская, 11 | 642.67 | 241.088 | 97.9398 | 0 | 0 | 240.188 | 63.4542 | 642.67
79 | Шахматова, 10 | 282.3804 | 28.327 | 77.1915 | 13.6309 | 0 | 106.392 | 56.839 | 282.3804
80 | Шахматова, 12/ 1 | 162.2464 | 28.154 | 55.438 | 0 | 0 | 37.076 | 41.5785 | 162.2464
81 | Шахматова, 12/ 2 | 184.7398 | 16.6 | 56.4708 | 0 | 0 | 69.316 | 42.3531 | 184.7398
82 | Шахматова, 12/ 3 | 144.9652 | 16.6 | 43.875 | 0 | 0 | 51.584 | 32.9062 | 144.9652
83 | Шахматова, 12/ 4 | 156.8245 | 42.628 | 40.8792 | 7.1939 | 0 | 35.464 | 30.6594 | 156.8245
84 | Шахматова, 14 | 193.8176 | 34.369 | 41.9751 | 0 | 0 | 117.46 | 0.01345 | 193.8176
85 | Шахматова, 16 | 379.6051 | 61.329 | 79.8618 | 15.0781 | 0 | 193.44 | 29.8962 | 379.6051
86 | Шахматова, 16/ 2 | 114.1356 | 14.345 | 23.827 | 1.6733 | 0 | 56.42 | 17.8702 | 114.1356
87 | Шахматова, 16/ 3 | 170.7676 | 18.631 | 23.6492 | 49.4944 | 0 | 61.256 | 17.7369 | 170.7676
88 | Бр.Красных Курсантов, 71 | 39.3283 | 2 | 2.3783 | 21.1031 | 4.0031 | 8.06 | 1.7837 | 39.3283
89 | Петергофская, д.10 | 13.2869 | 0 | 2.3783 | 6.8895 | 0 | 3.224 | 0.79512 | 13.2869
| Итого:ДУ № 5 | 19829.7269 | 7714.757 | 2805.3562 | 3142.4529 | 0 | 4406.344 | 1760.8168 | 19829.7269
1 | Бобыльская дор., 57 | 670.441 | 120.441 | 228.947 | 1.0387 | 0 | 148.304 | 171.7102 | 670.441
2 | Бобыльская дор., 57/1 | 1059.4744 | 918.663 | 56.4939 | 1.647 | 0 | 40.3 | 42.3704 | 1059.4744
3 | Бобыльская дор., 61 | 464.0259 | 119.09 | 97.6228 | 0 | 0 | 174.096 | 73.2171 | 464.0259
4 | Знаменская, 29 | 100.1938 | 7.444 | 13.7524 | 47.1518 | 8.6353 | 12.896 | 10.3143 | 100.1938
5 | Собственный пр., 18 | 31.787 | 2.6 | 2.1447 | 12.6952 | 6.2906 | 6.448 | 1.6085 | 31.787
6 | Суворовская 3/ 4 | 112.3498 | 5.139 | 14.285 | 67.704 | 0 | 14.508 | 10.7138 | 112.3498
7 | Суворовская, 3/ 1 | 194.0138 | 127.696 | 10.0294 | 38.6598 | 6.8625 | 3.244 | 7.5221 | 194.0138
8 | Суворовская, 3/ 2 | 86.9317 | 3.65 | 10.5241 | 52.1259 | 6.2906 | 6.448 | 7.8931 | 86.9317
9 | Суворовская, 3/ 3* | 37.6195 | 2.45 | 4.7539 | 14.5798 | 7.4344 | 4.836 | 3.5654 | 37.6195
10 | Суворовская, 3/ 5 | 187.5078 | 34.077 | 47.2691 | 49.1419 | 0 | 21.568 | 35.4518 | 187.5078
11 | Суворовская, 3/ 6 | 60.9349 | 14.386 | 16.1967 | 0.4327 | 0 | 17.772 | 12.1475 | 60.9349
12 | Суворовская, 3/ 7* | 111.2727 | 58.498 | 10.0565 | 14.9597 | 7.32 | 12.896 | 7.5424 | 111.2727
13 | Суворовская, 3/ 8* | 38.8595 | 3.113 | 6.9771 | 17.0885 | 0 | 6.448 | 5.2328 | 38.8595
14 | Суворовская, 3/ 9 | 560.1666 | 468.289 | 31.102 | 0.17308 | 0 | 37.276 | 23.3265 | 560.1666
15 | Суворовская, 5/ 1 | 33.8792 | 8.997 | 8.7825 | 1.0384 | 6.8625 | 1.612 | 6.5869 | 33.8792
16 | Суворовская, 5/ 2 | 87.751 | 13.68 | 18.7814 | 35.0832 | 0 | 16.12 | 4.0863 | 87.751
17 | Суворовская, 5/ 3 | 93.7417 | 15.051 | 14.8672 | 34.8912 | 9.7219 | 8.06 | 11.1504 | 93.7417
18 | Суворовская, 5/ 4 | 44.3415 | 3.64 | 6.1724 | 21.238 | 5.4328 | 3.229 | 4.6293 | 44.3415
19 | Суворовская, 7/ 1 | 50.5391 | 4.2 | 9.9019 | 17.4839 | 6.6909 | 4.836 | 7.4264 | 50.5391
20 | Суворовская, 7/ 2 | 53.1995 | 3.6 | 9.4238 | 18.2148 | 6.6337 | 8.26 | 7.0672 | 53.1995
21 | Суворовская, 7/ 3* | 61.7095 | 2.5 | 13.2284 | 25.5622 | 5.6616 | 4.836 | 9.9213 | 61.7095
22 | Суворовская, 7/ 4* | 45.595 | 3.98 | 3.5594 | 23.2765 | 5.6616 | 6.448 | 2.6695 | 45.595
23 | Суворовская, 7/ 5 | 36.4809 | 3.6 | 8.6654 | 14.4925 | 0 | 3.224 | 6.4991 | 36.4809
24 | Суворовская, 13 | 75.3522 | 12.996 | 18.5685 | 5.6814 | 0 | 24.18 | 13.9263 | 75.3522
25 | Суворовская, 15 | 97.4757 | 17.816 | 21.7951 | 3.8302 | 0 | 37.688 | 16.3463 | 97.4757
26 | Халтурина, 3 | 115.4812 | 49.344 | 19.6335 | 17.8054 | 0 | 12.896 | 15.8022 | 115.4812
27 | Халтурина, 5 | 129.1663 | 47.9 | 14.5283 | 20.174 | 0 | 35.464 | 11.1 | 129.1663
28 | Халтурина, 11 | 103.4396 | 18.828 | 15.619 | 13.6543 | 0 | 43.524 | 11.8142 | 103.4396
29 | Халтурина, 13 | 339.3281 | 230.944 | 21.0073 | 4.2455 | 0 | 77.376 | 5.7552 | 339.3281
30 | Собственный пр., 34 | 186.3521 | 36.503 | 38.3939 | 17.8959 | 0 | 75.764 | 17.7952 | 186.3521
31 | Бобыльская дорога, 17а | 65.8135 | 2.85 | 19.0971 | 20.0277 | 6.2906 | 3.224 | 14.3241 | 65.8135
32 | Бобыльская дорога, 17б | 57.0776 | 3.1 | 17.7237 | 13.4466 | 6.2906 | 3.224 | 13.2927 | 57.0776
33 | Широкая , 1 | 77.414 | 2.56 | 25.6124 | 14.0697 | 6.2906 | 9.672 | 19.2093 | 77.414
34 | Собственный, д.5 | 132.7398 | 18.889 | 6.6496 | 89.9901 | 5.7759 | 6.448 | 4.9872 | 132.7398
35 | Ораниенбаумский пр.,д.15 | 40.5021 | 16.2 | 1.2572 | 19.4713 | 2.6306 | 0 | 0.94294 | 40.5021
36 | Бобыльская дорога, 33 | 17.341 | 17.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.341
37 | Бобыльская дор. 2 лин. | 62.7904 |  | 0 | 62.7904 | 0 | 0 | 0 | 62.7904
38 | Собственный пр., 20 | 31.9539 | 2.45 | 7.5301 | 0.85675 | 2.5734 | 12.896 | 5.6476 | 31.9539
39 | Собственный пр., 22 | 10.5571 | 2.35 | 1.4881 | 0.3202 | 2.0587 | 3.224 | 1.1161 | 10.5571
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Итого: ДУ№6 | 6267.1913 | 2424.855 | 872.4408 | 812.9386 | 623 | 909.245 | 624.7118 | 6267.1913
|  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| ИТОГО | 55830.775 | 26466.957 | 6605.2025 | 7589.3356 | 623 | 9965.197 | 4581.0829 | 55830.775